宜宾市数据局

关于加强全市信息化项目全生命周期管理的

工作提示

市级相关部门：

为做好全市信息化项目全生命周期管理工作，市数据局正在修订《宜宾市数字“新基建”项目建设管理办法》（宜府办发〔2022〕20号），但由于省级相关部门正在修订省级项目管理办法，市级相关部门建议本级管理办法暂缓修订。目前，经市领导同意，形成如下全市信息化项目全生命周期管理流程，请各部门（单位）参照执行，待省级正式修订省级项目管理办法，再启动修订市级项目管理办法。

一、项目范围

市级财政投资建设或购买服务的安全等级保护三级及以下数字“新基建”项目，符合《政务信息系统定义和范围》（GB/T40692—2021）规定的系统新建、扩建、改建等。符合电子竞价要求的信息化方面的办公软、硬件添置除外。主要包括：

（一）基础设施。包括建设或租用的感知、传输、网络、存储、计算、处理等的设备、系统、环境或服务。如：传感器、电子政务网络、政务云平台或云服务、城市信息模型、安全保障与管理系统、安全支撑平台、安全防护设施、机房、运行维护管理系统、弱电等。

（二）数据系统。包括对政务信息资源进行采集、加工、使用、处理等操作所建设或租用的系统或工具组件。如：信息资源库、基础数据系统、主题数据系统、数据资源目录系统、数据共享交换系统、数据开放系统等。

（三）业务系统。包括建设或租用的处理业务、内部管理、行政办公、监管执法、统计监测等系统。如：办公自动化系统、视频会议系统、人事系统、财务系统、业务协同系统、监管系统、统计系统、综合管理系统等。

（四）服务系统。包括面向社会团体、企事业单位和个人提供行政权力和公共服务、政务服务事项等系统或设备。如：政府网站、服务支撑平台、一体化服务平台、服务移动应用、政务一体机等。

二、项目分类

数字宜宾建设项目按重大项目、较大项目、一般项目和小额项目四级审核管理。

（一）重大项目。项目金额在5000万元以上。

（二）较大项目。项目金额在200万元以上、5000万元以下。

（三）一般项目。项目金额在30万元（政府分散采购限额）以上、200万元以下。

（四）小额项目。项目金额在30万元以下。

三、项目职责

（一）数字宜宾建设工作组负责统一领导信息化管理工作，加强项目统筹协调和督促检查，负责审定项目清单和政策措施。

（二）市数据局负责项目的统筹规划、需求论证审查、立项、方案审查、概（预）算审核、联合打包采购、技术指导、数据资源共享标准制定、综合绩效评估等工作，负责全市基础性、共用性支撑平台统一建设和管理，推动项目集约化建设和高效使用；统筹协调数据资源共享开放工作，出具数据共享评估验收意见。

（三）各市直部门（单位）是项目实施的责任主体，负责制定行业项目规划，加强县（区）项目业务指导，牵头市县一体化项目建设；负责行业综合应用平台建设和管理，推动行业数据资源汇聚共享应用；负责牵头项目需求论证、立项申报、方案编制、经费申报、采购、具体实施、质量、安全、投资控制、竣工验收、运行维护和绩效评估等项目全过程工作。

（四）市委网信办统筹协调建设项目网络安全监督管理，负责网络安全资金合理性审核，指导市级部门（单位）做好建设项目网络安全等工作。

（五）市委保密机要局（市密码管理局）负责对建设项目数据安全保密管理、信息技术应用创新、国产密码应用等进行指导，密码应用合规性审核、密码应用安全性评估结果备案审查。

（六）市公安局负责督促指导市级部门（单位）做好建设项目相关系统的网络安全等级保护定级备案、等保测评等工作；督促市级部门（单位）细化网络安全等级保护工作规范，履行网络安全行业主管监管责任；负责相关系统网络安全等级保护定级备案审核等工作。

（七）市财政局负责建设项目的资金统筹保障，监督财政资金使用，指导市级部门（单位）开展项目预算绩效管理和政府采购。

（八）市审计局依法对建设项目进行审计监督。

四、项目立项

（一）小额项目（金额在30万元以下）

项目业主单位提出项目建设需求，完成项目建设方案编制，通过本部门（单位）集体决策，完成项目立项。项目业主单位要杜绝规避公开采购行为，原则上信息化项目采购服务周期为3年。

（二）一般项目（金额在30万元以上、200万元以下）

1.业主单位编制“三张清单”。项目业主单位提出建设需求，梳理核心业务事项，围绕促进行业领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑，编制“三张清单”，提交市数据局审查。原则上第三方测评、运维项目可不编制“三张清单”。

2.市数据局出具意见。市数据局原则每月组织专家集中举行一次“三张清单”评审，重点审核项目建设必要性、节约化建设、数据共享利用等情况，并出具评审意见。

3.分管项目建设市领导审定。项目业主单位形成《关于开展XX项目建设（购买服务）的请示》，将“三张清单”评审意见作为附件，报市政府对应秘书科室办理，由分管项目建设的市领导审定，审定通过的项目，纳入数字宜宾建设项目清单推进实施。

（三）较大项目（金额在200万元以上、5000万元以下）

1.滚动收集。项目业主单位形成《关于开展XX项目建设（购买服务）的请示》，将“三张清单”评审意见作为附件，统一报市数据局办理，市数据局提拟办意见“根据XX要求，XX部门（单位）拟开展XX项目建设（购买服务），市数据局已完成项目建设可行性审查，拟同意项目建设，建议提请数字宜宾建设工作组审议，审议通过后项目业主单位开展项目初步设计方案编制工作，市数据局将开展设计方案评审、财政评审，涉及资金按程序另行办理”。市数据局须在3个工作日内按程序报送市政府分管项目建设市领导。

2.集中审议。市数据局定期收集分管项目建设市领导审签同意数字宜宾建设工作组审议的项目情况，由数字宜宾建设工作组组长（或委托联系副秘书长）召集项目业主单位召开专题会，集中审议项目（原则上每月1次）。专题会设四个会议流程，一是项目业主单位汇报项目建设需求情况，二是市数据局汇报项目技术可行性，三是参会人员讨论发言，四是专题会召集人讲话。会议结束后，形成会议纪要。审议通过的项目，纳入数字宜宾建设项目清单推进实施。

（四）重大项目（金额在5000万元以上）

经数字宜宾建设工作组审议通过后，按照《宜宾市市本级重大经济事项决策规定实施细则（试行）》要求，提请市委常委会、市政府常务会审议。审议通过的项目，纳入数字宜宾建设项目清单推进实施。

备注：国家、省或市委市政府有紧急任务要求，需立即启动的项目，市级部门（单位）报市委或市政府同意后，先行立项实施，事后及时补充完善程序。

五、项目方案和财评

项目完成立项后，启动项目初步设计方案编制工作。项目设计方案应遵循“统筹整合、利旧共享、安全可控、厉行节约、量体裁衣”原则，可选择公开征集、采购专业设计机构或自行组织的方式，原则上定制软件系统开发估算资金100万元以上的项目，要依托有资质的专业机构，根据《宜宾市市级信息化项目可行性研究报告/初步设计方案（模板）》《四川省信息化项目费用测算标准》推进初步设计方案编制工作，确保项目初步设计方案编制质量。市数据局建立相关工作机制，对初步设计方案编制质量差的项目业主单位进行通报，将相关专业机构纳入“黑名单”管理。项目初步设计方案通过本部门（单位）集体决策审议通过后，提交市数据局开展初步设计方案技术审查、财政评审。

（一）项目方案审查。市数据局接到项目业主单位开展项目初步设计方案审查的文件，项目金额在100万元以下的，须在3个工作日内出具意见；项目金额在100万元以上的，须在15个工作日内出具意见（方案返回业主单位修改完善的时间不计在审核时间内）；项目建设方案2次均未通过市数据局审查，当年不得再送审。

（二）项目财政评审。项目完成方案审查后，项目业主单位委托市数据局开展项目财政评审。市数据局接到项目业主单位开展项目财政评审的完整资料，须在13个工作日内出具第一次财政评审意见征求稿，项目业主单位须1个工作日反馈意见。若项目业主单位无意见，市数据局须在2个工作日内出具财政评审正式报告；若项目业主单位有意见，须在10个工作日内准备申诉征求意见稿内容的佐证材料，市数据局收到项目业主单位完整申诉资料开展第二次财评，并在7个工作日内出具第二次财评征求意见稿，项目业主单位再次反馈意见。

备注：项目业主单位可结合实际情况，建议在市数据局审查项目设计方案前或审查后，将项目设计方案报送相关市领导审示。

六、项目资金

（一）资金保障。经审核通过的项目，市财政局按市政府财政资金管理有关规定，视财力情况，按轻重缓急分年度纳入预算统筹保障。涉及市和县（区）共享协同的项目，项目资金按照财政事权和支出责任划分相适应的原则分级承担。市和县（区）共享协同的项目，由市级部门牵头推进，项目招标前需征求涉及县（区）意见建议，对项目建设达成一致性意见后推进项目招标，并由市级部门与中标企业签订统一施工合同，涉及资金由市和县（区）财政部门统一结算。

（二）资金申请。项目业主单位与市数据局联合行文向市政府开展资金请示，项目业主单位要提前与市财政局对应业务科室做好对接，形成项目资金请示件，市数据局接到联合行文文件后，3个工作日内完成审签流程，形成正式文件后，由项目业主单位报送市财政局。

七、项目招标

（一）项目完成方案技术评审、财政评审，属于政府集中采购或达到分散采购限额标准的项目，按照适用的《四川省政府集中采购目录及标准》执行，市财政局批复采购指标后，进入招标采购环节，项目业主单位采购意向公示期满后，在四川政府采购一体化平台完成采购需求编制，委托市公共资源交易中心开展采购，市公共资源交易中心组织开展招标文件会商会审，项目业主单位根据会商会审意见完成招标文件修改完善后，市公共资源交易中心发布项目招标公告。

（二）项目采购鼓励采用联合采购，采购意向公示期满后，项目业主单位在四川政府采购一体化平台完成采购需求编制，生成采购实施计划备案表，将需求论证报告、采购实施计划备案表、联合采购委托代理协议、采购需求公平竞争审查情况表等项目资料报送市数据局，市数据局开展联合采购。

八、项目建设

（一）项目实施。项目业主单位对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理负责，要严格执行项目咨询设计、监理、合同管理、档案管理、绩效评估等国家、行业及地方规定的强制性标准和制度，严格按照设计方案、采购要求和合同约定组织开展，健全项目管理制度，制定项目实施计划，监督项目建设质量和执行效果。软件开发类项目须明确项目知识产权归属项目业主单位，涉及数据资产的项目须明确数据资产权属。

（二）项目变更。项目建设内容确需调整且资金调整数额不超过项目总金额15%的，由市级部门（单位）依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定自行调整，并同步调整密码应用方案，确保通过商用密码应用与安全性评估验收；项目变更后，较大项目和重大项目应报市数据局备案。涉及项目建设内容有重大调整或调整总金额超过15%的，重新编制项目设计方案，市数据局出具审查意见，报原立项决策机构审定。

（三）项目终止。项目因需求变化、政策调整、自然灾害等确需终止的，应报原立项决策机构同意后，送市数据局备案。

九、项目验收

（一）相关流程。市级部门（单位）按照合同约定组织项目验收工作，同步报送市委保密机要局商用密码应用与安全性评估结果、市数据局开展数据共享评估并出具验收意见，形成项目验收报告必要要件。项目验收合格后，应按程序委托第三方审计机构开展项目审计，项目审计结果作为后续申报项目的预算依据。

（二）相关资料。项目验收包括不限于以下资料，施工单位项目竣工报告、施工单位验收清单（包括设计方案中明确的定制软件功能点）、信息资源共享报告、用户试运行报告、第三方测评报告（包括功能和性能测评报告）、安全风险评估报告（包括涉密信息系统安全保密测评报告或者非涉密信息系统网络安全等级保护测评报告、数据安全风险评估报告等）、密码应用安全性评估报告、第三方审计报告（运维的依据）、项目建设内容、实施质量、档案资料审查表、项目竣工验收意见。

十、项目运行

（一）运行和安全监测。按照国家相关规范要求开展系统运行和安全监测工作，定期开展漏洞扫描、渗透测试、安全风险评估，及时发现、阻断网络攻击行为和修复系统安全风险漏洞。

（二）保障和安全防护。依法落实网络安全等级保护制度，定期开展等保测评，建立健全运行保障和安全防护制度及应急预案，定期开展系统巡检和网络安全检查，及时响应处置各类系统运行和网络安全事件。

（三）运行资金保障。常态化服务和运维项目，市级部门（单位）应将项目报送市数局备案后，按照项目经费有关规定纳入部门（单位）预算统筹保障，项目包括在原技术方案和服务范围内的常年化项目，或新建信息化项目在原维保结束后安排运维项目。项目中若涉及新功能、新模块、新技术，包括功能改造、容量提升、用途拓展等，且有新增资金需求的，应重新履行审核程序。

十一、项目绩效评估

（一）系统自评。项目终验后6个月内，应对相关信息系统的建设运行情况开展首次自评估，之后每年至少开展一次系统运行效能自评估。

（二）绩效评估。市数据局会同有关部门（单位）对较大项目和重大项目所涉及的信息系统组织开展系统绩效评估，评估结果作为后续相关项目审批的重要依据，并纳入目标绩效考核内容。

（三）资金评价。市级部门（单位）应严格按照市财政局关于预算绩效管理工作要求，完成项目资金绩效评价等工作。

十二、项目停用

（一）申报停用计划。在系统正式停用前，市级部门（单位）须梳理该系统运行所涉及的硬件、软件和数据资源及运行环境资源等情况，形成停用系统资产清单，向市数据局申报停用计划。

（二）停用实施。对申报停用的系统，使用部门（单位）做好云资源清退工作。涉及数据资源共享的，须配合市数据局和数据使用部门做好数据持续共享等工作。

（三）资产处置。系统停用时，应以书面形式向市数据局提出申请，开展数据备份、数据清理（归档或销毁）、资源回收和资产处置等工作。系统停用后，处置措施及结果应向市数据局备案。

附件：1.宜宾市信息化项目建设流程图

2.关于开展XX项目“三张清单”审查的函（模板）

3.关于开展XX项目建设（购买服务）的请示（模板）

4.关于开展《XX项目初步设计方案（送审稿）》技术审查的函（模板）

5.关于开展XX项目财政评审的函（模板）

6.关于解决XX项目资金的请示（模板）

7.联合打包采购需提交资料（模板）

8.“政务·知识产权在线”应用“三张清单”（模板）

9.宜宾市市级信息化项目可行性研究报告/初步设计方案

（模板）

10.四川省信息化项目费用测算标准

宜宾市数据局

2024年10月22日

附件1

宜宾市信息化项目建设流程图

| 环节 |  | 项目业主单位 | 市数据局 | 分管项目 建设市领导 |  | 数字宜宾 建设工作组 |  | 市财政局 |  | 市委市政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需 求 论 证 |  | 梳理核心 业务事项 提出项目建设需求 编制“三张清单” 组织部门、专家会审 出具项目建设意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1.“三张清单”即重大需求清单、多跨场景清单、 重大改革清单。 - 2.第三方测评、运维服务、金额30万元以下的项目需求可不编制“三张清单”。 - 3.“三张清单”连续两次未通过市数据局论证审查，原则上一年内不再接受申报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环节 |  | 项目业主单位 | 市数据局 |  | 分管项目 建设市领导 |  | 数字宜宾 建设工作组 |  | 市财政局 | 市委市政府 |
| 项目 立项 | 金额<30万元 | 单位内部集体决策 根据需求形成项目建设方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30≦金额<200万元 | 关于开展XX项目建设（购买服务）的请示 附件： 1.市数据局意见 2.市财政局意见 3.其他项目建设依据 审定 纳入清单推进实施 审签 专题会审议 纳入清单推进实施 审签 专题会审定定 常委会、常务会审定议定 纳入清单推进实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200≦金额<5000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额≧5000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1.未通过审议的项目，原则上一年内不再接受申报。 2.未经通过立项的项目，不得推进设计方案编制等工作。 3.数字宜宾建设工作组由市政府常务副市长（委托联系副秘书长）召集，定期集中审议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环节 |  | 项目业主单位 | 市数据局 |  | 分管项目 建设市领导 |  | 数字宜宾 建设工作组 |  | 市财政局 | 市委市政府 |
| 项 目 方 案 和 财 评 |  | 提出资金安排意见 出具财政评审意见 完成立项的项目 开展设计方案编制 单位内部集体决策 形成 设计方案（财评稿） 设计方案（评审稿） 出具技术审查意见 （含概算意见） 联合资金请示 按程序 审定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1.原则上定制软件系统开发估算资金100万元以上的项目，要依托有资质的专业机构开展方案设计。 2.业主单位可结合实际情况，在市数据局审查设计方案前或审查后，报送相关市领导审示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环节 |  | 项目业主单位 | 市数据局 |  | 分管项目 建设市领导 |  | 数字宜宾 建设工作组 |  | 市财政局 | 市委市政府 |
| 项 目 招 标 和 建 设 |  | 鼓励联合打包采购 签定施工合同 项目实施 初步验收 正式验收 项目运行 项目绩效评估 项目停用 | 联合打包采购 数据共享验收 形成项目推进情况 |  |  |  |  |  |  | 审示 |

附件2

宜宾市XX局

关于开展XX项目“三张清单”审查的函

（参考模板）

市数据局：

我局围绕三定方案、法律法规等方面要求，梳理形成了本部门核心业务清单。为推进XX核心业务数字化建设，拟建设XX项目，该项目的实施将有力促进本部门本系统业务工作有效多跨协同，推动业务流程再造，提升工作效率，打造行业示范。该项目初步建设内容为XX，估算资金XX万元，资金来源为XX。

按照全市数字“新基建”项目管理相关要求，为提升该项目建设的合理性和科学性，我局形成了XX项目“三张清单”，并组织了单位内部审核论证，现将“三张清单”报送市数据局开展审查。审查通过后，我局按程序报市政府批准同意后启动项目建设相关工作。

附件：2-1.重大需求清单

2-2.多跨场景清单

2-3.重大改革清单

2-4.核心业务架构图

2-5.多跨场景拆解图

2-6流程再造对比图

2-7业务事项汇总表

2-8事件汇总表及事件流程图

2-9证明项目建设必要性的文件、会议纪要等资料

宜宾市XX局

XX年XX月XX日

附件3

宜宾市XX局

关于开展XX项目建设（购买服务）的请示

（参考模板）

市政府：

为落实XX要求，我局拟启动XX项目建设（购买服务），项目“三张清单”已经市数据局审核。为加快推进项目前期工作，现将相关情况请示如下。

- 项目建设必要性

二、项目建设主要目标

三、项目建设模式和主要内容

四、项目资金测算

五、请示事项

请求同意启动XX项目建设，我局加快推进项目设计方案编制工作，并报市数据局开展技术审查、财政评审等工作，项目涉及的资金按程序另行报送（30≦金额<200万元，请示事项）。

请求同意该项目提请数字宜宾建设工作组审议，审议通过后，我局加快推进项目设计方案编制工作，并报市数据局开展技术审查、财政评审等工作，项目涉及的资金按程序另行报送（200≦金额<5000万元，请示事项）。

请求同意该项目提请数字宜宾建设工作组审议，审议通过后，按照程序报送市委常委会或市政府常务会审议，审议通过后，我局加快推进项目设计方案编制工作，并报市数据局开展技术审查、财政评审等工作，项目涉及的资金按程序另行报送（5000≦金额，请示事项）。

当否，请批示。

附件：3-1.关于XX项目“三张清单”审查意见的函

3-2.其他证明项目建设必要性的文件、会议纪要等资料

宜宾市XX局

XX年XX月XX日

附件4

宜宾市XX局

关于开展《XX项目初步设计方案（送审稿）》

技术审查的函

（参考模板）

市数据局：

按照市委、市政府工作安排（附佐证材料），我局启动了XX项目建设前期工作。根据《宜宾市市级信息化项目初步设计方案（模板）》《四川省信息化项目费用测算标准》等文件要求，结合实际，形成《XX项目初步设计方案（评审稿）》，并通过了内部审查（附佐证材料）。现报送市数据局开展技术审查。

附件：4-1.XX项目初步设计方案（评审稿）

4-2.XX项目初步设计方案（评审稿）的汇报（PPT）

4-3.市委、市政府同意启动该项目建设的文件支撑

宜宾市XX局

XX年XX月XX日

附件5

宜宾市XX局

关于开展XX项目财政评审的函

（参考模板）

市数据局：

根据中共宜宾市委办公室宜宾市人民政府办公室关于印发《全市信息化项目工作机制》的通知（〔2023〕-50）的要求，现将我单位XX项目的资料报送你局予以审查，该项目送审金额为XX万元，我单位同时郑重承诺如下：

一、保证所提供资料的真实性（复印件经我单位相关责任人审核与原件一致）、合法性、完整性，并对所提供的资料负法律责任。

二、对评审过程中要求提供的有关调查、核实资料，我单位将按上述要求和规定时间签署完毕，送交市数据局。

三、报审时间以符合审查要求的主要资料送齐之日起算。

对上述承诺，本单位和有关负责人愿意承担相关法律法规、规章规定的有关法律责任。

附件：5-1.市政府关于开展XX项目建设的意见（签批意见、会议纪要等）

5-2.项目初步设计方案技术评审意见

5-3.项目初步设计方案

5-4.工程概算书和工程量计算书

宜宾市XX局

XX年XX月XX日

附件6

宜宾市XX局

宜宾市数据局

关于解决XX项目资金的请示

（参考模板）

市政府：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX正文。

附件：6-1.财政评审报告

宜宾市XX局

XX年XX月XX日

附件7

联合打包采购需提交资料

1.政府采购实施计划备案表（四川省政府采购一体化平台上下载）

2.政府采购项目联合采购委托代理协议（提交盖章PDF版，预算金额一栏：大写金额写于小写金额后）

3.采购需求公平竞争审查情况表（提交盖章PDF版）

4.政府采购项目需求论证报告（提交Word版）